## Hoja1
FORMATO CONDENSADO DEL PROYECTO INTEGRADOR
TÍTULO DE LA PROPUESTA: | LINIO
AUTOR | Johan Eduardo Cala Torra - Rober Julián Quintero Oviedo - Kevin Orlando Carreño Torres
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN | ¿De qué manera se puede analizar los sentimientos de los usuarios al momento de comprar un producto de computación por mercado virtual?
OBJETIVO GENERAL | Desarrollar un algoritmo fundamentado en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para el análisis de sentimientos positivos y negativos que permitan el registro de los artículos que más atraen y menos atraen basados en sentimientos a través de los de comentarios de clientes sobre productos de computación de Linio Colombia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | DURACIÓN (SEMANAS) | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLES | ENTREGABLE FINAL
Objetivo 1: Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. | Actividad 1.1. : Documentación de la propuesta | 2 | Julio 17 de 2020 | Julio 31 de 2020 | Documento propuesta del proyecto | Propuesta del proyecto
| Actividad 1.2. : Realizar acta de requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones de software | 1 | Agosto 14 de 2020 | Agosto 25 de 2020 | Acta de requeimientos funcionales, no funcionales y restricciones de software | Primer Avance del proyecto
Objetivo 2: Describir técnicas para la adquisición y procesamiento de datos mediante procedimientos automatizados. | Actividad 2.1. : Investigar sobre técnicas para la adquisisión de datos, dando claridad la procedencia de los datos que seran usados para el entrenamiento de modelos para el NPL | 1 | Agosto 14 de 2020 | Agosto 25 de 2020 | Documentacion sobre la adquision de datos
| Actividad 2.2. : Describir las actividades iniciales del preprocesamiento y estandarización de los datos |  | Agosto 17 de 2020 | Agosto 20 de 2020
Objetivo 3: Diseñar modelos entidad-relación y diagramas UML | Actividad 3.1. : Realizar el modelo entidad - relacion de la base de datos, con su diccionario de datos | 1 | Agosto 20 de 2020 | Agosto 25 de 2020 | Documentacion modelo entidad - relacion con su diccionario de datos
| Actividad 3.2. : Realizar los diagramas de clases, componentes y actividades para el diseño del algoritmo |  | Agosto 22 de 2020 | Agosto 25 de 2020 | Documentacion diagramas de clases, componentes y actividades
Objetivo 4: Determinar el modelo de datos a partir de las técnicas de adquisición, a utilizar para el aprendizaje de procesamiento de lenguaje natural. | Actividad 4.1. : Realizar la adquision de datos, obteniendolos a partir de las tecnicas automatizadas investigadas. | 1 | Agosto 26 de 2020 | Septiembre 6 de 2020 | Documentacion de la base de datos local con Data Wragnling | Avance del proyecto 50%
| Actividad 4.2. : Modelar los datos adquiridos, en una base de datos local, preparando los datos Data Wragnling | 2 | Septiembre 7 de 2020 | Septiembre 18 de 2020 | Base de datos local
Objetivo 5: Desarrollar el algoritmo que permita el procesamiento del lenguaje natural implícito en los comentarios de usuarios, para analizar los sentimientos positivos o negativos. | Actividad 5.1. : Investigar sobre técnicas de Machine Learning, para el procesamiento del lenguaje natural. | 2 | Septiembre 7 de 2020 | Septiembre 18 de 2020 | Documentacion sobre tecnica implementada para Machine Learning
| Actividad 5.2. : Desarrollar el algoritmo usando técnicas de Machine Learning, para el procesamiento del lenguaje natural NLP | 3 | Septiembre 14 de 2020 | Octubre 2 de 2020 | Algoritmo fundamentado en el procesamiento del lenguaje natural | Proyecto final 100%
| Actividad 5.3. : Implementar la base de datos local en el desarrollo del algoritmo | 1 | Septiembre 21 de 2020 | Septiembre 28 de 2020 | Algoritmo implementando la base datos de manera local
| Actividad 5.4. : Validar el correcto funcionamiento del algoritmo, teniendo en cuenta los requerimientos planteados. | 1 | Octubre 2 de 2020 | Octubre 6 de 2020 | Algoritmo final para el analisis de sentimientos de comentarios de clientes
| Actividad 5.5. : Realizar la documentacion del algoritmo, el articulo de investigacion. | 3 | Octubre 5 de 2020 | Noviembre 2 de 2020 | Articulo de investigacion, documentacion final del algoritmo | Articulo de investigacion